## 外墙及内部维修出新项目
省级项目支出绩效自评价表
2025年度
填报单位: | 江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心） |  | 项目名称: | 外墙及内部维修出新项目
项目概况 | 根据公寓2025年项目建设计划，结合公寓实际实际，本次项目建设主要包括：拆除工程。对原外墙装饰板及骨架进行拆除、铲除涂料面、拆除原玻璃雨篷及爪件，对逃生窗栏杆、钢墙架、屋面排水管道等进行拆除；外墙出新工程。外墙新做石材墙面、真石漆，外墙渗水面修补，逃生窗栏杆、部分金属窗更换新做，屋面排水管更换等；内部维修。墙面粉刷，房门及吊顶更换等；其他改造。散水、坡道重新铺设、广告字拆除等。1、该项目支出年初预算521万元，实际支出470.74万元。该笔资金支出为财政拨款资金支出。2、该项目已在当年完成。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期 目标 | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
|  | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 90.3 5% | 2.71
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | ≥100 % | 5 |  | 100. 00% | 5
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥95% | 10 |  | 95.0 0% | 10
| 时效指标 | 资金发放及时性 | ≤100 % | 10 |  | 100. 00% | 10
| 成本指标 | 项目单位成本 | 521 | 5 |  | 部分达成 并具有一 定效果 | 2.5
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 服务对象受益率 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
| 生态效益 | 采用节能环保材料 ，倡导健康环保理 念 | 较高 | 10 |  | 达成预期 目标 | 10
| 可持续影响 | 改善公寓的养老环 境，提升住养老人 的幸福感 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 97.21
绩效等级 | 优
主要成效 | 以绩效评价来发现并总结项目支出绩效问题，本着以评促改的原则，有计划有目标的做出各项决策。
存在问题 | 该项目预算执行率未93.35%。今后，将精准测算项目资金。
整改措施 | 健全完善绩效管理指标体系，制订科学合理的，适合本项目的个性指标体系。

## 养老服务指导专项工作
省级项目支出绩效自评价表
2025年度
填报单位: | 江苏省养老服务指导中心（江苏 省老年公寓管理中心） |  | 项目名称: | 养老服务指导专项工作
项目概况 | 为积极响应《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》（民发〔2023〕71号）、《江苏省养老护理专业技术资格条件（试行）》（苏职称〔2023〕42号）、《江苏省职称评审管理办法（试行）》《关于印发江苏省养老护理专业技术资格条件（试行）的通知》以及《省人力资源社会保障厅关于做好2024年度职称评审工作的通知》等文件精神，加强养老护理专业技术职称人员培训，提升专业技能和服务水平，为“苏适养老”高质量发展走在前、做示范提供坚实的人才保障。由省民政厅牵头，省养老服务指导中心（省老年公寓管理中心）联合养老服务行业协会等共同实施。围绕养老护理政策法规、职业道德与伦理、老年人生理心理特点、常见老年疾病与预防策略等；实操技能方面则聚焦于生活照护、基础照护技巧、康复服务方法、急救知识与技能、以及心理健康支持与辅导等实践应用，全方位提升学员的专业技能和服务质量。1、该项目年初预算114万元，实际支出113.7万元，该笔资支出为财政拨款资金支出。2、该项目已在当年度完成。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申 请设立；②审批文件、材料是否符合相关 要求；③事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复。评分规则：以上评价要点各 占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-6 0%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平④是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100% -80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制； ④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ； ②资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。 评分规则：以上 评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资 金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 评分规则：得分=资金到位率 ×分值。 | 达成预期 目标 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分 规则：得分=资金到位率×分值。 | 99.7 4% | 2.99
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理等制度； ②财务和业务管理 等制度是否合法、合规、完整。 评分规则 ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管 理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
产出指标 | 数量指标 | 年度培训项目数量 | ≥4个 | 5 |  | 4.00 个 | 5
|  | 培训学员人次 | ≥800 人 | 5 |  | 898. 00人 | 5
| 质量指标 | 考核通过率 | ≥90% | 10 |  | 90.0 0% | 10
| 时效指标 | 培训计划完成率 | ≥90% | 10 |  | 100. 00% | 10
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 养老护理人员能力 素质 | 有效提升 | 30 |  | 达成预期 目标 | 30
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训效果评估满意 率 | ≥90% | 5 |  | 90.0 0% | 5
|  | 师资教学质量评估 满意率 | ≥90% | 5 |  | 90.0 0% | 5
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.99
绩效等级 | 优
主要成效 | 以绩效评价来发现并总结项目支出绩效问题，本着以评促改的原则，有计划有目标的做出各项决策。
存在问题 | 预算执行率99.74%。今后将精准预算项目支出。
整改措施 | 健全完善绩效管理指标体系，制订科学合理的，适合本项目的个性指标体系。

## 9栋住养楼水箱更换和增设项目
省级项目支出绩效自评价表
2025年度
填报单位: | 江苏省养老服务指导中心（江苏 省老年公寓管理中心） |  | 项目名称: | 9栋住养楼水箱更换和增设项目
项目概况 | 根据公寓2025年项目建设计划，结合公寓实际，经前期调研，9栋住养楼水箱更换和增设项目内容包括4栋小高层拆除原太阳能，安装2台10匹直热式空气能热泵及部分辅材，包括不锈钢水箱、PPR管材和管件、铜件及阀门、泵循环泵、热水变频增压泵、PVC扎带保温、电源线及电缆、电控箱、管道及水泵支架、热泵、燃气炉等。2栋多层公寓和3栋别墅安装室外型燃气容积式热水器和部分辅材，包括PPR管材、PPR管件、铜件及阀门、热泵循环泵、电源线及电缆、不锈钢室外电控箱、管道及水泵支架、燃气炉等。1.该项目支出年初预算金额153万元，实际支出金额144.57万元，该笔资金为财政拨款资金支付。2.该项目已于当年度完成。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复。评分规则：以上评价要点各 占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-6 0%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申 请设立；②审批文件、材料是否符合相关 要求；③事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也 可考核其他工作任务目标） ①项目是有 绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性；③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平；④是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 %评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目 目标任务数或计划数相对应。评分规则： 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分 ； ②资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。评分规则：以上 评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制；④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
|  | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分 规则：得分=资金到位率×分值。 | 94.4 9% | 2.83
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资 金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 评分规则：得分=资金到位率 ×分值。 | 达成预期 目标 | 3
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管 理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理等制度；②财务和业务管理 等制度是否合法、合规、完整。 评分规则 ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | ≥100 % | 5 |  | 100. 00% | 5
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥95% | 10 |  | 95.0 0% | 10
| 时效指标 | 资金发放及时率 | ≤100 % | 10 |  | 100. 00% | 10
| 成本指标 | 项目单位成本 | 153 | 5 |  | 部分达成 并具有一 定效果 | 2.5
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 服务对象受益率 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
| 生态效益 | 采用节能环保材料 ，倡导健康环保理 念 | 较高 | 10 |  | 达成预期 目标 | 10
| 可持续影响 | 改善公寓养老环境 ，提升住养老人的 幸福感 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 97.33
绩效等级 | 优
主要成效 | 以绩效评价来发现并总结项目支出绩效问题，本着以评促改的原则，有计划有目标的做出各项决策。
存在问题 | 该项目预算执行率94.49%，后期将精准测算项目资金。
整改措施 | 健全完善绩效管理指标体系，制订科学合理的，适合本项目的个性指标体系。

## 洗衣房设备更新及改造项目
省级项目支出绩效自评价表
2025年度
填报单位: | 江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心） |  | 项目名称: | 洗衣房设备更新及改造项目
项目概况 | 根据公寓2025年项目建设计划，结合公寓实际，本次项目主要包括购置设备及改造工程：购置设备。100公斤型洗衣机（脱水机）一台、50公斤洗衣机一台、20公斤洗衣机一台、100公斤烘干机一台、50公斤烘干机一台、全自动烫平机一台（1辊）、绒毛收集器一台、空压机一台等冷热水均可使用的设施设备及安装费等费用。改造工程。一是装修部分。砖砌体拆除、原吊顶拆除、新做排水沟及盖板、坡道改造、新砌净泡池等工程；二是安装部分。增加电缆、安装配电柜（总柜及分柜）、铺设电线桥架、铺设水管、开凿排水沟等工程。1、该项目年初预算支出80万元，实际支出54.16万元，该笔资金支出为单位自有资金支出。2、该项目已在当年完成。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履 职所需； ④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复。 评分规则：以上评价要点各 占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、 未达成三档，按100%-80%（含）、80%-6 0%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申 请设立； ②审批文件、材料是否符合相关 要求； ③事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目 目标任务数或计划数相对应。 评分规则： 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达 成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含 ）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也 可考核其他工作任务目标） ①项目是否有 绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性； ③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100% -80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 %评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制； ④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ； ②资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。 评分规则：以上 评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分 规则：得分=资金到位率×分值。 | 67.7 0% | 2.03
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资 金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 评分规则：得分=资金到位率 ×分值。 | 达成预期 目标 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理等制度； ②财务和业务管理 等制度是否合法、合规、完整。 评分规则 ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管 理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | ≥100 % | 10 |  | 100. 00% | 10
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥95% | 10 |  | 95.0 0% | 10
| 时效指标 | 资金发放及时率 | ≤100 % | 5 |  | 100. 00% | 5
| 成本指标 | 项目单位成本 | 80万元 | 5 |  | 部分达成 并具有一 定效果 | 2.5
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 服务对象受益率 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
| 生态效益 | 采用节能环保材料 ，倡导健康环保理 念 | 较高 | 10 |  | 达成预期 目标 | 10
| 可持续影响 | 改善公寓的养老环 境，提升住养老人 幸福感 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 10 |  | 85.0 0% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 96.53
绩效等级 | 优
主要成效 | 以绩效评价来发现并总结项目支出绩效问题，本着以评促改的原则，有计划有目标的做出各项决策。
存在问题 | 预算执行率为67.70%。今后将精准项目预算。
整改措施 | 健全完善绩效管理指标体系，制订科学合理的，适合本项目的个性指标体系。